## 表 02 预算总表
表 2
预算总表
项目名称:宝丰县张八桥镇山张村等九个村工矿废弃地复垦项目14标段 |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例(%)
| (1) | (2) | (3)
一 | 工程施工费
二 | 设备购置费
三 | 其他费用
四 | 不可预见费
总计

## 表 03 工程施工费预算汇总表
表 3
工程施工费预算汇总表
项目名称:宝丰县张八桥镇山张村等九个村工矿废弃地复垦项目14标段 |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占工程施工费的比例(%)
| (1) | (2) | (3)
一 | 土地平整工程
二 | 灌溉与排水工程
三 | 田间道路工程
四 | 农田防护与生态环境保持工程
五 | 其他工程
总计
填表说明:表中预算金额(2)见表3-1.

## 02 分组工程量清单(格式2)
分部分项工程量清单综合单价表
项目名称:宝丰县张八桥镇山张村等九个村工矿废弃地复垦项目14标段
项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 土地平整工程 |  | 0
1 | 土地翻耕 | hm2 | 5.32
2 | 表土剥离及回填 | m3 | 8263.35
3 | 区域土方平衡 | m3 | 20225.88
4 | 客土回填 | m3 | 19281.15
5 | 浆砌石坎（含土方开挖及回填），详见图纸设计 | m | 1432
5.1 | 土方开挖 | m3 | 6664.56
5.2 | 土方回填 | m3 | 1514.52
5.3 | 浆砌石田坎 | m3 | 4120.03
6 | 土壤施肥（有机肥） | kg | 19950
7 | 刨树根 | 株 | 550
二 | 灌溉与排水工程 |  | 0
（一） | 排水工程 |  | 0
1 | 排水沟A（见图纸设计） | 米 | 1406
1.1 | 排水沟开挖 | m3 | 5103.78
1.2 | 排水沟回填 | m3 | 3247.86
1.3 | 干砌排水沟 | m3 | 1181.04
（二） | 渠系构筑物 |  | 0
1 | 板涵（4.6*1.2m，见图纸设计） | 座 | 7
三 | 田间道路工程 |  | 0
1 | 田间主道 3.5m | 米 | 782
1.1 | 路床(槽)压实 | m2 | 4082.04
1.2 | 水泥稳定砂砾石路基 厚度180mm | m2 | 3128
1.3 | C25混凝土路面 厚度180mm（商混） | m2 | 2737
1.4 | 土路肩 | m2 | 977.5
四 | 农田防护与生态环境保持工程 |  | 0
（一） | 防护林工程 |  | 0
分部分项工程量清单综合单价表
项目名称:宝丰县张八桥镇山张村等九个村工矿废弃地复垦项目14标段
项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 栽植刺槐 （胸径4cm，高2m以上） | 株 | 521
2 | 栽植花椒(一级苗，地经2cm) | 株 | 358
3 | 刺槐涂石硫合剂 | 株 | 521
4 | 花椒苗涂石硫合剂 | 株 | 358
五 | 其他工程 |  | 0
1 | 主要标志牌(详见图纸设计) | 座 | 1
2 | 道路标志牌(详见图纸设计) | 座 | 1
合计

## 表 04 设备购置费预算表
表 4
设备购置费预算表
项目名称:宝丰县张八桥镇山张村等九个村工矿废弃地复垦项目14标段 | [5 empty] | 金额单位:元
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 说明
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
总 计 | bar: (3) to (4)
填表说明:1.本表应根据具体的设备购置进行计算,包括设备规格(2) 单位(3) 数量(4) 单价(5)以及说明(7). 2.表中(6)=(4)×(5)